## Slide 1
PESPSICO
Informe de la Propuesta Realizada
para PepsiCo
Octubre 2025
PROYECTO

## Slide 2
INTRODUCCION
Sobre el Proyecto
PepsiCo es una empresa que gestiona una gran flota de camiones a nivel nacional últimamente a presentado problemas en proceso de la gestión de los mantenimientos debido a que lo estan realizando por via Whatsapp y dejando un registro ambiguo en Excel.

## Slide 3
OBJETIVOS
Digitalizar y centralizar el proceso de ingreso de vehículos al taller, reemplazando métodos manuales por una plataforma tecnológica moderna.
Mejorar la eficiencia operativa y la coordinación entre choferes, supervisores y mecánicos, optimizando tiempos y recursos.
02
Fortalecer la trazabilidad y control de la información, asegurando acceso en tiempo real a datos y reportes para la toma de decisiones.
01
03

## Slide 4
01
02
03
04
PLANIFICACION

## Slide 5
AVANCE DEL PROYECTO
El retraso general del proyecto se originó principalmente por el tiempo adicional requerido en la fase de Análisis y Diseño, donde fue necesario ajustar modelos, Mockups, diagramas y requerimientos para asegurar una correcta alineación con las necesidades del cliente. Esta decisión permitió fortalecer la base técnica del sistema y garantizar una mejor calidad en las etapas posteriores de desarrollo e implementación

## Slide 6
EVIDENCIAS DEL PROYECTO

## Slide 21
ANALISIS
  Demora en la fase de Análisis y Diseño, debido a revisiones adicionales de diagramas, modelos de datos y verificación de requerimientos con el cliente.
  Carga de trabajo simultánea entre documentación y desarrollo, lo que afectó el ritmo de avance en los módulos funcionales.
  Dificultades asociadas a la revisión y alineación de los requerimientos funcionales, que demandaron más tiempo del planificado para garantizar una base sólida en el desarrollo.
Dificultades

## Slide 22
ANALISIS
  Buena coordinación del equipo, con comunicación fluida y compromiso en la entrega de tareas.
  Uso eficiente de herramientas de gestión y diseño (Excel, Draw.io, PlantUML, PowerPoint y entornos de desarrollo web).
  Revisión constante de avances por parte del líder técnico y QA, permitiendo una detección temprana de incidencias.
Facilitadores

## Slide 23
ANALISIS
  Reprogramación parcial del cronograma, extendiendo el tiempo destinado a la fase de diseño para mejorar la calidad técnica del sistema.
  Priorización de módulos críticos (Agenda y Pausas) para asegurar una base funcional estable antes de continuar con los módulos restantes.
  Refinamiento del modelo de datos y diagramas UML, alineando los entregables con la retroalimentación del cliente.
Ajustes realizados

## Slide 24
PROXIMOS PASOS
Completar los módulos Documentos, Reportes y Hub Centralizado, asegurando su integración con los componentes existentes.
Realizar ajustes finales en la base de datos y lógica de negocio según resultados de las pruebas.
Implementar pruebas integrales y de aceptación de usuario (UAT).
Corregir incidencias y validar el cumplimiento del 95% de los requerimientos funcionales.
02
Desplegar la plataforma en el entorno operativo.
Desarrollar y ejecutar el plan de capacitación para choferes, supervisores y mecánicos.
01
03
04
Elaborar manuales de usuario y plan de soporte post-implementación.
Presentar el reporte final de resultados y lecciones aprendidas.
Finalización del Desarrollo
Ejecución de Pruebas
Implantación y Capacitación
Cierre del Proyecto

## Slide 25
CONCLUSIONES
El proyecto “Plataforma de Gestión de Ingreso de Vehículos al Taller – PepsiCo Chile” presenta un avance sólido y alineado con los objetivos definidos, consolidando la base técnica y funcional necesaria para su implementación final.
A pesar de retrasos leves en la fase de Análisis y Diseño, el equipo ha logrado mantener la calidad, coherencia técnica y cumplimiento de los entregables principales. Las fases siguientes se enfocarán en completar el desarrollo de los módulos restantes, ejecutar pruebas integrales y preparar la capacitación a usuarios.

## Slide 26
GRACIAS
Octubre 2025
MUCHAS